## Dados (Backlog)
Número | Etapa | Responsável | Descrição | Data prevista | Data real | Status | Percentual | Observações
1 | 01. Organização do projeto | Pedro Augusto | Criação do repositório no GitHub | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Criação do GitHub
2 | 01. Organização do projeto | Pedro Augusto e Gustavo | Definição do Design | 21/10 | 21/10 | Concluido | 100% | Cores e fontes definidas
3 | 01. Organização do projeto | Pedro Augusto e Gustavo | Estruturação da planilha de controle e cronograma | 21/10 | 21/10 | Concluido | 100% | Planejamento
4 | 02. Pesquisa técnica | Gustavo | Pesquisa teórica sobre 1ª Lei de Kirchhoff (LKC) | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Fórmulas e teoremas
5 | 02. Pesquisa técnica | Gustavo | Pesquisa teórica sobre 2ª Lei de Kirchhoff (LKV) | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Fórmulas e teoremas
6 | 02. Pesquisa técnica | Pedro Augusto | Seleção de imagens e diagramas de circuitos elétricos | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Imagens com direitos livres
7 | 02. Pesquisa técnica | Gustavo | Elaboração do resumo de LKC e LKV | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Criação de resumo
8 | 02. Pesquisa técnica | Pedro Augusto e Gustavo | Criação das 5 questões para o Quiz interativo | 20/10 | 20/10 | Concluido | 100% | Questões relacionadas aos assuntos
9 | 03. Desenvolvimento | Pedro Augusto | Desenvolvimento da estrutura HTML5 | 25/10 | 21/10 | Concluido | 100% | Ajustes de tags no Main
10 | 03. Desenvolvimento | Gustavo | Estilização CSS do site | 26/10 | 21/10 | Concluido | 100% | Uso do CSS
11 | 03. Desenvolvimento | Pedro Augusto | Programação JS isolada para correção do Quiz | 27/10 | 26/10 | Concluido | 100% | Interatividade com o Quiz
12 | 03. Desenvolvimento | Pedro e Gustavo | Interatividade com o site | 27/10 | 27/10 | Concluido | 100% | Integração do site com os arquivos
14 | 03. Desenvolvimento | Pedro Augusto | Validação de acessibilidade e navegação | 27/11 | 27/10 | Concluido | 100% | Acessibilidade do site
15 | 04. Apresentação | Pedro Augusto e Gustavo | Redação do arquivo README.md do repositório | 27/10 | 27/11 | Concluido | 100% | Documentação oficial
17 | 04. Apresentação | Pedro Augusto e Gustavo | Revisão do código HTML, CSS e JS | 27/11 | 27/12 | Concluido | 100% | Reorganização de código
18 | 04. Apresentação | Pedro Augusto e Gustavo | Ensaio para apresentação | 27/10 - 28/10 | 27/10 - 28/11 | Concluido | 100% | Ensaio da apresentação oral
19 | 04. Apresentação | Pedro Augusto | Organização do GitHub | 28/10 | 28/10 | Concluido | 100% | Publicação de documentos no GitHub
20 | 04. Apresentação | Gustavo | Testes de navegação entre os módulos do portal | 28/11 | 28/11 | Concluido | 100% | Navegação na Sidebar
21 | 04. Apresentação | Pedro Augusto | Verificação de compatibilidade entre dispositivos | 28/12 | 28/12 | Concluido | 100% | Testes Chrome e outros dispositivos
22 | 04. Apresentação | Pedro e Gustavo | Finalização do repositório para avaliação | 28/13 | 28/13 | Concluido | 100% | Entrega do projeto

## Informação
Etapa / Campo | Descrição e Relação com o Projeto
Etapa 01: Organização do projeto | Configuração inicial do repositório no GitHub, definição do Design (paleta de cores, tipografia, layout) e criação do cronograma.
Etapa 02: Pesquisa técnica | Investigação e criação do conteúdo das Leis de Kirchhoff (LKC e LKV), seleção de ilustrações elétricos/imagens gratuitas, resumo prático e elaboração das 5 perguntas do Quiz.
Etapa 03: Desenvolvimento | Construção do código-fonte da aplicação web em arquivos isolados (HTML5 semântico, CSS3 para estilização e JavaScript para interatividade do Quiz e simulador Falstad).
Etapa 04: Apresentação | Documentação no README.md, compilação de mídias/referências, testes de navegação, publicação completa no GitHub e ensaio em dupla.
Nomes da Dupla | Pedro Augusto & Gustavo
Módulo de Estudo | Módulo 03: Grandezas, Sinais e Circuitos Elétricos - Leis de Kirchhoff (LKC e LKV)
URL do repositório | https://github.com/pedro-augusto/portal-educativo
Stack tecnológico | HTML5, CSS3, JavaScript